## Projektplaner
Zeitplan - Prototypische Web-App: Projektzeiten-Manager
Wählen Sie rechts einen Zeitraum zum Hervorheben aus. Es folgt eine Legende, die das Diagramm beschreibt. | [6 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | 1 |  |  | Dauer des Plans | [6 empty] | Tatsächlicher Start | [6 empty] | % abgeschlossen | [6 empty] | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [9 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | Startdatum (Plan) | Enddatum (Plan) | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projektplanung | 2021-08-30 | 2021-09-10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 0%
Vorbereitung | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0%
Serverlogik | 2021-09-13 | 2021-10-09 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0%
Clientlogik | 2021-09-13 | 2021-10-09 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0%
Testphase | 2021-09-27 | 2021-10-22 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0%
Präsentation | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0%